## Sheet1
Type | Task | Start Date | Duration (Days) | End Date
Learn | RS232 | 2014-04-13 | 3 | 2014-04-16
| I2C | 2014-04-13 | 3 | 2014-04-16
| Understand Processor | 2014-04-13 | 3 | 2014-04-16
| Program/Debug Processor | 2014-04-13 | 3 | 2014-04-16
Make | Requirement Spec | 2014-04-13 | 2 | 2014-04-15
| Design Specifications | 2014-04-13 | 2 | 2014-04-15
| Gantt | 2014-04-13 | 2 | 2014-04-15
| Block Diagram | 2014-04-13 | 2 | 2014-04-15
| Functional Decomposition | 2014-04-13 | 4 | 2014-04-17
| Failure Analysis | 2014-04-13 | 4 | 2014-04-17
| Bill of Materials | 2014-04-13 | 4 | 2014-04-17
| Test Plan | 2014-04-13 | 4 | 2014-04-17
| Prelim Deliverables Due | 2014-04-16 | 1 | 2014-04-16
| Prelim Design Review | 2014-04-18 | 1 | 2014-04-18
Do | Local Node | 2014-04-17 | 4 | 2014-04-22
| Control Portion | 2014-04-17 | 5 | 2014-04-22
| I2C Connection | 2014-04-17 | 5 | 2014-04-22
Demo | Phase I Test | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Phase I Due | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-25
Update | Requirement Spec | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Design Specifications | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Gantt | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Block Diagram | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Functional Decomposition | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Failure Analysis | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Bill of Materials | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Test Plan | 2014-04-23 | 2 | 2014-04-25
| Phase II Design Review | 2014-04-25 | 1 | 2014-04-25
Do | Monitor Channel | 2014-04-26 | 4 | 2014-04-30
| Remote | 2014-04-26 | 4 | 2014-04-30
Demo | Phase 2 Test | 2014-04-30 | 1 | 2014-05-01
| Phase II Due | 2014-05-01 | 1 | 2014-05-01
Deliver | Lab Report | 2014-04-17 | 16 | 2014-05-03
| Lab Report Due | 2014-05-03 | 1 | 2014-05-03